## Sheet1
Travaux | Prévisionnel de départ | Prévisionnel corrigé | Travaux restant estimés
ELECTRICITE / CHAUFFAGE
Electricité | 7689 | 7689
vmc | 816 | 816
chauffage électrique | 8751.6 | 8751.6
poele bois | 1500 | 450
gaine + boisseaux | 1500 | 1500 |  |  | 52500
FENETRES / PORTES | 15000 | 12000
huisseries portes int 7 portes à 150 | 1050 | 1050
MACONNERIE
Béton dalle 25 m3 / 108 euros le m3 + livraison | 3200 | 3200
treillis soudé | 300 | 300
maçonnerie | 6200 | 6200
isolation dalle 120m2 styrodur 50mm | 1000 | 1000
sacs ciment 100 | 750 | 750
5m3 sable 5m3 gravillons | 850 | 850
300 parpaings terrasse 15/20/50 | 400 | 400
drains | 200 | 244
parpaings , poteaux, maçonnerie intérieure... 350 parpaings 20/20/50 cm, 30 sacs multibat, fers, | 1000 | 1000
Polyethane dalle | 100 | 100
Plancher béton | 6000 | 4478
Chape maigre carrelage
PLACO /ISOLATION rdc
3500
Isolation haut |  | 3000
2800
PLOMBERIE | 7500 | 7500
ASSAINISSEMENT / TERRASSEMENT | 16000 | 13000
CUISINE
frigo | 650 | 650
meubles | 3000 | 3000
four | 500 | 500
hotte | 400 | 400
plaque cuisson | 300 | 300
tv | 600 | 600
micro-ondes | 150 | 150
plan de travail | 1000 | 1000
robinet cuisine | 300 | 300
SOLS/ CARRELAGE/ FAIENCE
carrelage salon (26€ /m2) 100 m2 | 2600 | 2600
carrelage cellier (12€/m2) 15 m2 | 200 | 200
pose carrelage faience | 2000 | 1500
colle carrelage, joints carrelage, ragréage | 600 | 600
faience sdb 15m2 | 300 | 300
parquets étage 50 m2 | 1000 | 750
SALLE DE BAIN
carreaux cellulaire | 100 | 100
meuble | 200 | 200
carrelage sdb 15m2 | 300 | 300
PLACO Patrick
Math
TOITURE / Chien assis/ Cheminée |  | 2500
gouttière | 450
cheneaux | 100
main d'oeuvre | 700
quincaillerie / accessoire | 300
chien assis matériaux (zinc...) | 500
DIVERS
livraison matériaux | 200 | 200
Escalier | 1300 | 1300
peinture (rouleaux...) | 800 | 800
petits matériels (vis, quincaillerie,equerres...) | 1000 | 1000
poutres tirants | 2000 | 2000
dalles plancher 90m2 hydro | 700 | 700
Imprévu technique | 7000 | 7000
edf | 500 | 455.88
saur | 1500 | 938.56
France telecom | 800 | 739.8
Taxe aménagement | 1800 | 1800
TOTAL TRAVAUX | 113656.6 | 113462.84 | 0 | Solde prévision - solde réel
Notaire | 5000
achat maison | 57000
TOTAL | 175779 |  | Restent
Apport personnel | 85000
Emprunt total | 89529